## План работы
Начало работы в компании:
№ п/п | Планируемые задачи | Способы достижения | Ожидание, как отразится | Сроки готовности | Ответственные лица | Примечание | Итог
Персонал/кадры/мотивация
1 | Оценка персонала согласно занимаемой должности (что сделано, что делает). | Личный разговор, просмотр результатов работы, первичная оценка качества работы | Понять как работает отдел,кто является ключевым сотрудниками и владельцами рабочих процессов |  | ФИО | Вынести предложения на утверждение по структуре отдела ГД
3 | Оценка состояния кадровой работы в части подбора сотрудников в отдел продаж | Проверка состояния, личная бесседа | План работы кадровой службы по устранению рисков. |  | ФИО | В том числе:трудовые договора и трудовые книжки в удовлетворительном состоянии, график отпусков ведется
4 | Создать структурное подразделение управлением персонала, с единым органом управления. | Структура работы блока, помощь фронт бизнес. | Формирование корпоративной культуры, разработка мотивации, обучение. Приведение кадровой работы в качественное состояние. |  | ФИО | не нанимать дополнительного сотрудника.
5 | Провести оценку персонала розничных салонов и знаний особенностей продажи продавцов в салонах. | Выезд в салоны, скрытая и открытая проверка. | Качество работы вырастет. |  | ФИО | оценка работы салона | результат негативный, отчасти связанный с существенными задержками оплаты труда ( до 3-х месяцев), продавцы не обучены и не заинтересованы в работе, экспозиции старые.Рентабельность магазинов отрицательная. В среднем чистый убыток по салону 50-100т.р. месяц.Выручка 200-500т.р./месяц.
6 | Определить руководителей/работников на срочную замену, организовать поиск новых сотрудников. | Расторжение трудовых договоров, подписание условий с новыми менеджерами. | Эффективная работа с персоналом и салонами, увеличение объемов продаж. |  | ФИО | с помощью Директора по Персоналу | Список на замену определен и составлен по двум причинам: 1) слабый сотрудник 2) работник необходим в Дмитрове. Итог: Менеджер по закупкам, конструкторы,директор по сервису, транспортник, продавцы салонов в Мск, возможно Гл.Инженер
7 | Маркетинг, направленный на продвижение продаж, привлечения внимания, вернуть репутацию качественного производителя. Мониторинг цен и возможный ввод новинок ( изделия из шпона) в торговый ассортимент. | Аутсорс | Взаимодействие с продажами, внедрение "индикаторов продвижения продажи", контроль и работа с ассортиментной матрицей. Определение постребности в новинках. Изучение конкурентной среды. |  | ФИО |  | свой отдел маркетинга создавать на текущий момент нецелесообразно, вынести предложение на СД насчёт аутсорса.Нарабатывать разработки позиционирования и продвижения компании во внутренней и внешней среде.
8 | Проговорить уровень ФОТа с управленцами | Прогноз увольнения/передача части обязанностей более лояьлным сотрудникам | Снижение затрат и приведение оплат труда в соответствие с выполняемым фунционалом |  | ФИО | многим сотрудникам ФОТ завышен собственниками с целью "любым способом удержать обещаниями больших зарплат) | уже снижен ФОТ гл.Буху на 15 т.р., начальнику ИТ на 20т.р.,Начальнику производства на 30т.р., на очереди все остальные + сокращение штата бухгалтерии, однако выясняются и подводные камни - некоторым сотрудникам выплачивалась зп из кармана собственников помимо официальной части ( нач охраны вместо 31т.р. - 45, директорупо сервису вместо 50т.р. -80т.р., расчётчику зарплаты 70т.р. за аутсорс ит.д.)
9 | Развивать программу наставничества общими силами с директором по производству для обучения профессионаьлных кадров. | Разработать программу наставничества. Установить сроки запуска. | Структурное доведение информации в произвосдтве, эффективное внедрение изменений. |  | ФИО | Есть план воспользоваться опытом Кировского производственника | запросили у него образцы мотивационной программы для производственного состава.В случае непредоставления - будем продумывать и внедрять свои, включая идеологию Бережливого Производства
10 | Перевести з/п на оплату по банковским картам. | Переговоры с контрагентами | Эффективное распределение рабочего времени. |  | ФИО | Устраняет проблему получения и доставки наличной массы | Ориентировочная дата внедрения - не ранее июня-июля 20__.
11 | Проверить наличие Положения об оплате труда управленцев и ИТР |  |  |  | ФИО | Одновременно с внедрением мотивации, упрощает контроль за исполнением задач | документы созданы
12 | Поставлена задача проработать форму договора с водителями как с экспедиторами |  |  |  | ФИО | в целях экономии затрат на дополнительный штат, обеспечивающий выезд водителей на маршрут ( путевые листы, фельдшер и т.д.) | изменена старая форма договора с транспортным средством на форму договора с экспедитором со своей машиной. Налоги снижены, ответственность повышена
13 | формировать пул срочных и важных задач управленцам после внедрения новой оргструктуры | КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ | Качество работы. |  | ФИО | приучать руководителей подразделений к ответственности за сроки и качество работ | культура исполнения распоряжений и задач на предприятии отсутствует.Введены еженедельные планерки с отчетностью по срокам, списки задач с расстановкой приоритетов
14 | Принять решение по счетам "Охраны труда" | ответственность текущего ГД | Снижение рисков штрафа |  | ФИО | обучение проведено, включая требования по пожаронй безопасности, принято решение оплатить это обучение чтобы предприятию выдали необходимые удостоверения | Под вопросом также лицензия на производство мебели - на данный момент Предприятие её не имеет
Управление финансами/планирование и бюджетирование/бухгалтерия
1 | Определить цели финансовой службы, источники финансирования (займы или собственные средства) | Финансовой службы не существовало как класса! | Стратегия предприятия. |  | ФИО | Предприятие не имело финансового контроля, весь контроль был в голове у собсвтеников.Бюджеты затрат и доходов не составлялись, культуры понимания финансовой картины нет ни у кого | Начал обучать нескольких сотрудников культуре составления бюджета и планирования доходов и расходов. Провожу ежедневные совещания по обучению составлеиня бюджетов подразделений.40% рабочего времени уходит на это обучение для скорейшего понимания финансовой картины предприятия!!!! ФОТ собирал по крупицам
2 | Развиваем ли мы продукты для покупателей и клиентов (нал, эквайринг, кредит, введение новых систем оплаты) | Программа лояльности. | Увеличение продаж. |  | ФИО |  | Считаю что необходимо развивать клиентские программы, т.. Основной задачей параллельно с оживлением компании является развитие продаж! Внедрены условия, аналогичные текущим существуюзщим опуиям - 0/0/24, рассрочка, эквайринг, прием заказов сразу в базу с рабочего места продавца-консультанта
3 | Источники формирования денежной массы, сокращение рисков. Правила получения документов для закрытия рисков ГД и предприятия. | поставить вопрос на СД | Снижение рисков. |  | ФИО |  | На текущий момент процедуры проработаны до конца, есть понимание в схеме получения денежной массы, налоговые риски на текущих предприятиях несущественны
4 | Установить формы отчетности для собственников и руководства предприятия, регулярность, детализация, аналитика. | Предложение формы и содержания отчетности для собственников компании. | Качество принятий решений. |  | ФИО |  | на текущий момент введены формы отчётности на предприятии ( финансы, производство) за исключением рекламационной, для предоставления куратору проекта
5 | Утвердить постоянные формы отчетности для дирекций и отделов на 20__г . | Совместная работа по качеству и содержанию информации. | Влияние руководителей на деятельность предприятия не по факту а в режиме реального времени. |  | ФИО |  | внедрены
6 | Организация учёта наличных денег с момента старта проекта | Установить правила учета. | Качество предоставленной информации. |  | ФИО |  | правила учета внедрены ( эксельный вариант), на текущий момент прорабатывается учёт в единой учетной системе
7 | Определить список показателей эффективности компании для контроля финансовой службой | Установить правила учета. | Эффективность деятельности. |  | ФИО | пока рано что либо внедрять, если самого финансового контроля не было | Предоставляются ФД, помимо этого идет совместное участие в проекте единой учетной политики.Вся база ЮЛ уже переведена на сервер УК
8 | Определить форму бюджетирования предприятия, с учетом потребности информации. Изначально построить ее в XL. | Создать и разработать форму, утвердить на СД. | Планирование закупками потребности товара и т.д.. |  | ФИО | формы не существовало, пришлось применять форму с которой работал на предыдущем предприятии | бюджет создан и утвержден СД
9 | Определение состава бухгалтерии | понять сколько нужно | оптимизация процессов +сокращение ФОТ |  | ФИО | с помощью ГД и ФД УК | Штат бухгалтерии сокращен с 11 человек до 4-х
10 | Ревизия всех обязательств, заключение по всем обязательствам общества. Основные средства в ДАРСО не учитываются и контроля за ними нет | постоянно всплывают новые обстоятельства | понимание ситуации и закрытие обязательств |  | ФИО | помощь КРО | постоянная работа, включая утверждение долговых обязательств прошлого периода на СД
11 | Понять схему и СРОКИ решения юрдических задач и налоговых проблем!! | ? | ? |  | ФИО | только с куратором УК | схема утверждена на СД
12 | Организация своевременной выплаты з/п торгующему персоналу. | ОЧЕНЬ ВАЖНО | Почувствуют изменения в лучшую сторону. |  | ФИО | огромное недоверие всего состава работающих, существенно усложняющееся тем, что в 20__ году примерно 10 млн руб были "забыты" при переходе на ЮЛ | долг по ФОТу по предприятию порядка 10 млн р
13 | Подчинение бухгалтерии ФД, отсутсвует пересечение подчиненности и управляемости. | Утверждение орг структуры. | Качество работы. |  | ФИО | в новой оргуструктуре создан фин отдел. Бухгалтерия в нем | Гл Бухгалтер и ФД в одном лице с окладом 70т.р., Остальные 3 бухгалтера по 25-30т.р., структура создана в целях экономии затратной части ФОТ
14
15 | Утверждение единой формы документооборота в компании. Включая первичные документы. | Правила. | Качество работы. |  | ФИО
16 | переход на расчёт зарплаты от дорогого аутсорсера на внутреннюю работу | Доработки програмного обеспечения. | независимость от стороннего человека |  | ФИО | с производства взят вменяемый работник, знающий производственную программу, в фин отдел, обучается | осуществляется силами бухгалтерии
Маркетинг и реклама (позиционирование компании)
| Создание бренд бука, обновить подачу бренда. Формирование целей и миссии компании на долгосрочный период времени. | Креатив на аутсортинге | Формирование единого стиля и рост узнаваемости на рынке. |  | ФИО | консультация с МАА | интернет сайт полностью переделан, определены основные факторы дизайн-проектов франшизы ЮЛ.Брендбук - создание с июля 20__
| Формирование маркетингового плана компании на один год. | Общий фон + знаковые события и прогнозное отражение в продажах. | Исполнение сроков производства и поставки |  | ФИО | ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРОИЗВОСДТВА,ЛОГИСТИКИ,ЗАКУПОК
| Анализ конкурентной активности, определение доли рынка на каждой территории | Отчет по конкурентам. | Понимание рынка, эффективный маркетинг. |  | ФИО | только через аутсорс с помощью УК | конкурентный анализ сделан, ниже в ценовой категории своих непосредственных конкурентов, однако факторы потери качества и задержки в выполнении обязательств в 20__ и 20__ годах пока не позволяют выйти на необходимый клиентский рынок из-за стойкого недоверия основной клиентской базы
| использовать сайт и магазины УК как средство продвижения изделий ЮЛ | согласовать с ГД УК |  |  | ФИО |  | программа франшизы по Классике внедрена, образцы и каталоги присутствуют в магазинах УК
| Проработать доп мотивацию продавцам салонов УК о продвижении ЮЛ, ответы для кол центра, ответы на вопросы-скрипты. | Разработаный текст под общее позиционирование компании, легенда. Плюс продвижение всех текущих рекламных компаний. | Формирование у покупателя желания на дополнительную покупку изделий ЮЛ |  | ФИО | дополнительный канал сбыта
| Рассылка рекламного материала с купонами на скидку, позволит оценить эффективность акции. | Рассылка, возможно маленькие каталоги в почтовой рассылке через Почту России | Увеличение объемов продаж. |  | ФИО | обсуждение с УК | выполнено в округе магазина ТЦ РИО, планируется в июне в остальных магазинах
| Фотографии лучших руководителей по итогам раобты месяца на Предприятии! | Организовать доску почётаРазместить фото. | лояльность сотрудников |  | ФИО | лояьлность колектива, улучшение отношения к компании и как следствие - более качественная работа Предприятия
| Создание собственного интернет-магазина вместо того что есть сейчас | Стратегия продвижения сайта. | Формирование положительного имиджа в компании. |  | ФИО | аутсорс ЦД - согласовать с ГД УК | с июня
| Подход к конкурентной борьбе, стандарты борьбы. Передача информации по открытию, формирование специальных цен. | Утвердить правила и механизм решений. | Захват доли рынка. |  | ФИО | на основании поведенной аналитики рынка | выявить Предприятия. Торгующие аналогичной продукцией, плюсмы, минусы, финансовые условия
ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
| Инвентаризации салонов и Предприятия на предмет сырья, товарного запаса и материальных ценностей (компьютеры, сейф, касса, состава разрешительных документов и т.д.) | Подключить КРО | Итоги инвентаризации |  | ФИО | аутсорс
| Оценка состояния салонов и экспозиции (наружняя реклама, внутренняя навигация) | аутсорс ЦД | Принять решения на месте по улучшению эффективности работы салонов. На экспозициях сломаные механизмы! |  | ФИО | аутсорс
| Ассортиментное управление, выявление топовых позиций, сравнение цен и условий с конкурентами | Аналитика в разрезе ABC анализа |  |  | ФИО | поставлена задача в составе планирования плана продаж на 20__
| Составление регламентов работы на Предприятии, включая работу с клиентом | Написать совместно с коммерцией и клиентским отделом |  |  | ФИО
| Правила скидок .Запрет самостоятельных скидок без согласования и обоснования. Утверждение скидок для сотрудников компании. |  |  |  | ФИО
| Стратегия развития компании, закрытие и открытие магазинов. Сделать план развития по Москве и Регионам. |  |  |  | ФИО |  | часть магазинов закрыта, существующие отремонтированы, открыто два новых, месторасположение согласовано с ER, + ШОУ рум "А" и шоу рум "B"
| Текучка кадров - устранить производственную текучку, нарабатывать опытный и профессиональный коллектив | построить систему контроля одновременно с своевременными выплатами ФОТ и внедрением мотивации |  |  | ФИО
| Сокращение сроков выполнения заказов. | Работа с закупками, своевременное планирование и заказы. |  |  | ФИО
| Внедрение программы наставничества на производстве, с целью обучения новым изменениям в компании и стажировка новых сотрудников. |  |  |  | ФИО
| Программа сервис контроль. |  |  |  | ФИО
Оптовые/розничные продажи
| Спланировать участие на выставках, подготовить эталонное решение торгового пространства. | Заранее узнать площадь. Закупить материалы. Подготовить рекламные носители. | Рост объемов продаж. |  | ФИО
| Научить и внедрить планирование продаж и поступление оплат с подневной точностью |  |  |  | ФИО | для последующей работы по стандартному для многих предприятий кассовому планированию | План поступления действует с марта 20__
| составление новой формы договора, включающей условия по доставке и доп упаковки | Изменение договорных условий. | Более четкое планирование заказов и возможностей покупателями. Устранение рекламаций по перевозке и доставке |  | ФИО | консультация с юристом ЦД
| проработать систему работы по факторингу | аутсорс | Увеличение объемов продаж. |  | ФИО |  | нет спроса у у клиентов, схема проработана с банками
| Продумать иные условия оплаты кроме 100% предоплаты | даст дополнительный прирост клиентов | необходимо считать экономику |  | ФИО |  | рассрочка, вариации с размером предоплаты, сервис, внедрены
Производство+Технологи+конструкторы+Закупки сырья материалов инструмента оборудования
1 | с помощью более рациональной оргструктуры распределить ответственность и обозначить точки контроля!!!! | Очень важно, cейчас никто ни за что не отвечает, за исключением некоторых сотрудников | Четко сформированный показатель эффективности. Направленость на его достижение. Эффективная мотивация. |  | ФИО
2 | Узнать возможные способы снижения затрат на коммуналку ( электричество, газ) | решения совместно с ГЛ Инженером предприятия |  |  | ФИО |  | нет таких способов к сожалению, однако внедрена доходная часть в службе главного инженера - начал взымать платежи с субабонентов за электричество и ремонтные работы по дороге и водоснабжению
3 | Выявить реальную себестоимость продукции!!!!! |  |  |  | ФИО | ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС | с точностью до 3-7% можем считать себестоимость!!!
4 | ВНЕДРИТЬ на производстве мотивации. Которых не было вообще | Утвердить показатели и форму расчета. | Эффективность работы персонала. |  | ФИО | параметры: качество. Сроки,себестоимость работ, материалов и т.д. | Внедрены основным управленцам ( продажи, производство, логистика)
5 | Принять решение по Гальванике | убыточное производство без стратегии |  |  | ФИО |  | производит фурнитуру для собственного ассортимента, которой нет на рынке, оставляем.необходимо лицензировать, т.к. незаконное производство - уголовная ответственонсть ГД
6 | Получить все договора с поставщиками в Дмитров!!! |  |  |  | ФИО |  | не только получены, но и юридически пролонгированы
7 | Проработать текущую стоимость материалов и сырья | сравним частично с ценамами ЦД |  |  | ФИО | Информация по текущим ценам предоставлена, работа по оценке началась.
8 | Понимать максимальные возможности производства с учётом оптимистичного плана продаж по товарным направлениям |  | понимание возможностей |  | ФИО
Логистика/доставка/склады
1 | восстановление логистики | Построение эффективной системы управления. | Качество работы, сокращение сроков доставки. |  | ФИО | логистика расформирована полностью. Необходимо создавать с нуля.
2 | Минимизация сроков доставки | Принципы и правила отгрузки. | Снижение сроков. |  | ФИО | написание регламентов | средняя задержка в доставке - 40 дней.Проблема ликвидирована полностью к марту 20__.Такой срок обусловлен катастрофическим состоянием оборудования и отсутствием квалифицированного рабочего штата из-за задержек в выплате зарплаты
3 | Оценка затрат на транспортную логистику. | Мониторинг цен. |  |  | ФИО | никакого планирования нет. Необходимо поднимать статистику и составлять план затрат с нуля | совместно с логистикой ER возможyj получится получить выгодные транспортные договора с ТК
4 | внедрение нормативов в логистике | Контроль, планирование отгрузки. | Скорость отгрузки. |  | ФИО | после построения самой структуры логистики | принят с мая 20__г профессиональный логист.До этого момента логистикой управлял ГД
5 | Плановых работ по контролю за расходами по собственному парку нет |  |  |  | ФИО | не проводится анализ затрат водителями на ГСМ, маршрутов и т.д. | выполнено, включая утверждение нормативных затрат на топливо и починку спидометров собственных авто
6 | Внедрить системный подход в работе с Транспортными Компаниями |  |  |  | ФИО | анализ среди местных ТК не проводился вообще, Предприятие работает с тем кто терпит задеркжи в платежах | в договора дополнены пункты по ответственности транспортных компаний за перевозку груза и экспедирование
7 | Утвердить правила и стандарты общения с клиентом. Контроль соправождения заказа и его получение, стандарты одежды экспедиторов и сборщиков. | Прописать правила и им соответсвовать, определить ответсвенное лицо. | Основная проблема и негатив со стороны покупателей! Пример АБ |  | ФИО | сборщики заявляли клиентам - зачем вы купили мебель в >K. Они же банкроты и качество плохое | штат сборщиков полностью сменен, внедрены регламенты работы с клиентом, создана инструкция по общению с клиентом, внедрена система выборочных клиентских звонков после сборки, предоставляются отчеты по сборке у клиента
8 | Формирование качественной бригады сборщиков |  |  |  | ФИО
Сервис и клиентский отдел
1 | наладить работу с юристом | нет юриста на Предприятии | рекламации отрабатываются неграмотно, по наитию |  | Квон
2 | разбивка рекламаций по видам | транспортные, производственные, сборочные. Пересорт |  |  | Квон | на основании данных определить, куда делать основной упор на исправление ситуации
3 | Просмотреть всю существующую отчётность | понять можно ли делать какие-либо качественные оценки уже сейчас |  |  | Квон | продумать стартовую мотивацию сотрудникам отдела
4 | Внедрить оптимизм в работников |  |  |  | Квон | исходя из некачественной доставки, брака на производстве, пересортов, задержек в доставке - сотрудники упали духом
IT
1 | автоматизация расчёта ФОТ |  | автоматизированный расчёт ФОТ |  | ФИО
2 | Расчёт себестоимости |  |  |  | ФИО
3 | Совокупность сводных отчетов эффективности показателей компании в одном формате. |  |  |  | ФИО
4 | Формирование единой базы хранения контактов клиентов |  |  |  | ФИО
5 | Автомотизировать процесс ценообразования в компании, с учетом заданных параметров маржи на каждую категорию товара. |  |  |  | ФИО |  | после заключения договора с организацией, поддерживающей производственную программу (Фронтстеп) появилась возможность предоставлять для доработки ТЗ, т.к. своими силами вносить изменения в эту программу невозможно ( закрытый код программирования)
6 | скачки напряжения | решить как подстраховываться |  |  | ФИО |  | выполняются плановые работы по обслуживанию энергосети на территории предприятия, однако от перепадов напряжения не застрахованы, т.к. истоником этой проблемы является собственно Дмитровская энергетическая компания. Юридическая претензия от Предприятия выставлена.
7 | Дальнейшая модернизация IT. |  |  |  | ФИО |  | рабочий сервер вновь обслуживается по графику
8 | Система контроля посещения рабочего места через карточную систему. | Рост производительности труда. |  |  | ФИО |  | совместно с СБ холдинга
Безопасность
1 | Ознакомительная встреча с Нач Охраны | Обсуждения проблем. Способы решения. | Выработка правил и стандартов по безопасности. |  | ФИО | проведен аудит | сделана оценка работы отдела
2 | Сохранение коммерческой тайны, перечень информации для доступа отдельным лицам. | Утвердить перечень информации и закрепить за пользователями. В 1с реализовано. Надо по всей компании. | Отсутсвие утечки информации. |  | ФИО |  | документы по Коммерческой тайне по каждому работнику находятся в подписанном виде в кадровом отделе
3 | Проверка потенциальных кадров Предприятия | Установленные правила передачи данных на проверку сотрудников СБ. |  |  | ФИО | запрос СБ | прверяются не только кандидаты, но и клиенты, вызывающие сомнения в платежеспособности
4 | Проверка платежеспособности старых и новых клиентов | Установленные правила передачи данных на проверку. |  |  | ФИО | запрос СБ
8
Что сделано и поэтому не вставлено в план работы
1 | Решение по долгу аренды в ТЦ Армада | закрыли малой кровью договор аренды, заплатив 2 аренды ( 336т.р.) вместо 5-ти аренд и штрафов за просрочку |  |  | ФИО | Забрали экспозицию, всё вывезли
2 | Расторгнуть договор с московским офисом | в декабре не надо платить аренду 180т.р. |  |  | ФИО
3 | Решил вопрос с оплатой за каталоги для выставки | обнаружил по условиям договора что сумма не рыночная |  |  | ФИО
4 | Совместно с МАА решали горящие вопросы по выплате ФОТ |  |  |  | ФИО | вопросы на текущий момент решены, успели снять напряжение на Предприятии
5 | Оргуструктура создана |  |  |  | ФИО | создана управлеческая оргуструктура, в которой понятно кто является основными носителями ключевых процессов и кто за какой поцесс будет отвечать
6 | Бюджет ФОТ собран из нескольких частей. Есть точное понимание теперь - сколько всего затраты на ФОТ |  |  |  | ФИО | плюс постоянон вспылвают подводные камни личных договорённостей собственников с работниками
7 | Организован поход в пенсионный Фонд другого сотрудника вместо юридического ГД Техсервиса |  |  |  | ФИО | снато напряжение с производственника Предприятия, на котором весь произсодвтенный состав предприятия
8 | Составлен план мероприятий покупки земли |  |  |  | ФИО
9 | Организованы встречи и совместный аудит по безопасности, КРО, производству |  |  |  | ФИО
10 | Сделан отчёт по стоимости материалов и сырья |  |  |  | ФИО | для последующей сверки и аудита через УК
11 | организация переезда в Румянцево |  |  |  | ФИО | совместно с ГД УК
12 | Участие в нескольких СД+ нотариус+налоговая |  |  |  | ФИО
13 | Подсчитана рентабельность магазинов |  |  |  | ФИО | никто не считал рентабельонсть магазинов. Не учитывал инвестиционные затраты.
14 | проведен аудит транспортных средств и техники склада |  |  |  | ФИО | из 6-ти единиц 4 единицы поностью разукомплектованы, восстановлению практически не подлежат, дана команда продать с целью получения средств для ремонта работающей техники
15 | пройти самому с Производственником по всему техонлогическому процессу |  |  |  | ФИО | понять принципы изготовления продукта
16 | Выяснил специфику работы цеха гальваники |  |  |  | ФИО | лицензия на хранение опасных материалов просрочена. Предприятие под угрозой проверки под контролем МВД
17 | Разобрался с ситуацией по оплачиваемым квартирам |  |  |  | ФИО | В основном оплачиваются квартиры рабочим-специалистам редких профессий | Тем не менее поставлена задача производственнику в течении 3-х месяцев найти/подбирать местный состав с обучением
18 | Изменен график работы управленцев |  |  |  | ФИО | вместо с 8-00 до 16-00 внедрен приказ с 9-00 до 18-00
19 | Предоставлен план работы по переводу ЮЛ Дарсо в Истру |  |  |  | ФИО
20 | Закупки - получены все контакты по поставщикам |  |  |  | ФИО